Projektauftrag für das Team Nr. 2, BG 12

| Projekt: | Fotoausstellung, Beratungsparcours und Präsentationsabend „Stimmen aus Lingen gegen häusliche Gewalt“ mit dem Frauenhaus, Sozialdienst kath. Frauen e.V. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auftraggeber/-in: Monika Olthaus-Göbel | Projektbetreuer/-in: Frau Beitz/Lakemeier |  | Datum: 10.11.2021 |  |  |
| Fach: Praxis Sozialpädagogik |  |  |  |  |  |
| Anlass des Projekts: | Die Corona-Krise schränkt das tägliche Leben stark ein. In dieser schwierigen Situation steigt das Risiko für eine Zunahme häuslicher Gewalt. Gleichzeitig wird es für Betroffene schwieriger, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch Familie, Freunde und Nachbarschaft sind in dieser herausfordernden Zeit unsicher, an wen sie sich wenden können. Umso wichtiger ist es, betroffene Personen in dieser Ausnahmesituation auf alternativem Weg außerhalb der eigenen vier Wände zu erreichen. Das kann die Kasse im Supermarkt oder das Schwarze Brett im Hausflur sein (Onlinequelle: https://staerker-als-gewalt.de/initiative/poster-aktion-haeusliche-gewalt, letzter Zugriff: 19.09.2021). Der Arbeitskreis Häusliche Gewalt macht in Form einer außergewöhnlichen Fotoausstellung auf das Thema "Häusliche Gewalt" aufmerksam. Dabei leihen unterschiedliche Charakterköpfe der Stadt Lingen dieser einzigartigen Ausstellung ihr Gesicht und ihre Stimme und beziehen klar Stellung zu diesem wichtigen Thema. Ihre Botschaft lautet: "NEIN zu häuslicher Gewalt! In Lingen und überall." Der Arbeitskreis Häusliche Gewalt möchte die Ausstellung einem breiten Publikum zugänglich machen. So waren die Bilder bereits u.a. im Neuen Rathaus, im "Lookentor", bei der Fachschule St. Franziskus und im Gesundheitszentrum "Medicus Wesken" zu sehen. Bei Interesse kann die Ausstellung beim Arbeitskreis ausgeliehen werden (Onlinequelle: https://www.lingen.de/politik-rathaus-service/verwaltung/gleichstellungsbeauftragte/gewalt-gegen-frauen.html, letzter Zugriff: 19.09.2021). Eine Unterstützerin dieser Aktionen ist Frau Monika Olthaus-Göbel, die das Frauenhaus in Lingen leitet. |  |  |  |  |
| Projektziel: | Die Gruppe wird während des Projektes die fachlichen Hintergründe und Zusammenhänge zur häuslichen Gewalt kennenlernen. Die Themen Opfer und Täter sowie die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und von Kooperationen werden in verschiedenen Aktionen, die mit dem Auftraggeber und Projektbetreuer abgesprochen werden, umgesetzt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner soll die Projektgruppe für die BBS Lingen AS eine Ausstellung planen und weitere Materialien für den Auftraggeber erstellen. In diesem Rahmen soll auch ein Beratungsparcours initiiert werden. |  |  |  |  |
| Projektstart: | 10.11.2021 |  |  |  |  |
| Projektende: | 08.06.2022 |  |  |  |  |
| Projektteam: | 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ |  |  | 4.______________________________ 5.______________________________ |  |
| Projektleiter/-in: |  |  |  |  |  |
| Anforderungen: |  |  |  |  | Fertigstellung bis zum: |
|  |  | - Abgabe der wissenschaftspropädeutischen Arbeit |  |  | 14.01.2022 2. KW |
|  |  | - Projektstatusbericht zur 1. Meilensteinsitzung (Projektbeschreibung bis Projektauftrag, PSP) |  |  | 08.12.2021 49. KW |
|  |  | - Projektstatusbericht zur 2. Meilensteinsitzung |  |  | 23.02.2022 08. KW |
|  |  | - Projektstatusbericht zur 3. Meilensteinsitzung (Präsentationsumsetzung) |  |  | 30.03.2022 13. KW |
|  |  | - Präsentation der Ergebnisse |  |  | 18.-20.05.2022 20. KW |
|  |  | - Abgabe der Projektdokumentation |  |  | 08.06.2022, 13 Uhr |
|  |  | - Projektevaluation |  |  | 15.06.2022 |
|  |  | - Präsentation der Ergebnisse aus der propädeutischen Arbeit (2 PP-Folien pro Schüleranteil + Gliederung und Fazit) |  |  | 22.06.2022 |

________________________					____________________________

Auftraggeber(in)								Projektleiter/-in

Namen der Schülerinnen / Namen der Schüler des Projektteams und der thematische Schwerpunkt für die individuell anzufertigende Projektarbeit)

- Thema:

Name:

- Thema:

Name:

- Thema:

Name:

- Thema:

Name:

- Thema:

Name: