Gruppenpuzzle

Thema 1: Was ist ein Projekt?

Woher kommen Projekte?

Projekte können große und teure Vorhaben mit langer Planung betreffen, die wir aus den Medien kennen, aber auch kürzere und weniger teure Vorhaben können Projekte sein. Im Unternehmen sind dies materielle Projekte wie die Entwicklung eines neuen Produktes oder immaterielle wie eine Werbekampagne oder die Veränderung des Ablagesystems. Auch privat führt man unbewusst oder bewusst fast täglich Projekte durch. Die Renovierung eines Zimmers weist z. B. auch Merkmale eines Projektes auf.

Ein Projekt in der Schule kann z.B. die Organisation einer Abiturfeier oder eines Berufsinformationstages sein. Projekte können durch die Schulleitung, Eltern, Lehrer, Schüler oder externe Stellen angeregt werden.

Was ist ein Projekt?

Ein Projekt wird als eine einmalige Folge von Vorgängen definiert, charakterisiert durch:

- zeitliche Begrenzung (Start- und Endtermin)

- klare Zielvorgabe, welche in den Dimensionen Zeit, Kosten und Qualität messbar ist

- klare Kostenvorgabe und begrenzte Ressourcen

- projektspezifische Organisation.

Ein Projekt ist nicht routinemäßig abwickelbar. Oft werden Aufgaben des Tagesgeschäfts fälschlicherweise als Projekte definiert. Somit sollten folgende Grundfragen des Projektmanagements für eine erfolgreiche Projektarbeit immer beachtet werden:

- Ist das Projekt für die anstehende Aufgabe die richtige Organisationsform?

- Sind die Projektziele eindeutig?

- Gibt es einen klaren Projektauftrag (einschließlich Endtermin?)

- Verfügt der Projektleiter über die erforderlichen Befugnisse?

- Welche Mitarbeiter und Ressourcen werden für das Projekt benötigt?

- Liegen mit den Projektbeteiligten abgestimmte Projektpläne (z.B. Projektstrukturplan, Ablauf- und Zeitplan) vor?

- Funktioniert die Zusammenarbeit im Projektteam?

- Unterliegt das Projekt einer ständigen Evaluation und Steuerung?

- Wird eine angemessene Dokumentation geführt?

Welchen Nutzen bringt die Anwendung von Projektmanagement?

In Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung wird zunehmend die Erfahrung gemacht, dass durch die Projektarbeit häufig bessere, schnellere, kreativere Ergebnisse erzielt werden und die Mitarbeitermotivation steigt.

Ein gutes Projekt garantiert zwar nicht den Erfolg eines Vorhabens, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass ohne Projektmanagement die Gefahr des Scheiterns wächst.

Was ist Projektmanagement?

Projekte können nicht von alleine durchgeführt werden. Vielmehr ist hierfür ein Management notwendig, das so genannte Projektmanagement. Management bezeichnet im Allgemeinen Tätigkeiten und Methoden, die nötig sind, um ein vorher definiertes Ergebnis zu erzielen.

Dazu gehöre Planung, Steuerung, Überwachung und Koordination. Somit bezeichnet Projektmanagement die Gesamtheit der Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und   -mittel zur Abwicklung eines Projektes.

Projektmanagement ist der Versuch, die Lösung der er anstehenden Aufgaben nicht dem Zufall oder der Genialität von Einzelpersonen zu überlassen, sondern sie ganz gezielt zu einem festen Zeitpunkt herbeizuführen. Projektmanagement ist erlernbar, erfordert aber eine aktive und intensive Auseinandersetzung mit der Methode.

Projektphasen

Man unterscheidet vier Phasen im Projektverlauf: Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss.

Projekt-

abschluss

Projekt-

durchführung

Projekt-

planung

Projekt-

definition

Gruppenpuzzle

Thema 2: Projektdefinition

Projektphasen

Man unterscheidet vier Phasen im Projektverlauf: Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss.

Projekt-

abschluss

Projekt-

durchführung

Projekt-

planung

Projekt-

definition

Projektdefinition

Beschreibung der Phase

Die Phase der Projektdefinition umfasst die Ideenfindung zu einem Thema bis zur Formulierung eines konkreten Projektauftrages und der Ernennung eines Projektleiters.

Projektidee

Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein Projekt in der Schule entstehen kann. Die Projektidee kann von unterschiedlichen Seiten an die Schule herangetragen werden:

- Unternehmen (z.B.: Planung des neuen Stadtparks)

- Eltern (z.B.: Neugestaltung des Ablaufs des Elternsprechtages, Mittagsbetreuung und -verpflegung)

- Direktor, Lehrkraft (z.B.: Errichtung einer Schulbibliothek)

- Schüler (z.B.: Abiturfeier)

Alternativenfindung

Meist ist die Projektidee noch sehr offen formuliert und es bieten sich verschiedene Alternativen an. Für die Projektidee "Abiturfeier" gib es z.B. die Möglichkeit, einen feierlichen Abiturball in einem angemieteten Saal oder ein Abiturfest im Gymnasium zu veranstalten.

In diesem kreativen Sammlungsprozess sind alle Vorschläge zugelassen. Wichtig in dieser Phase ist, dass es nicht zu Diskussionen kommt und die Vorschläge nicht bewertet werden. Als Hilfsmittel bieten sich Kreativitätstechniken wie das Brainstorming an. Mit Hilfe einer Kartenabfrage kann erreicht werden, dass dieser Schritt zugleich dokumentiert wird.

Als Ergebnis der Alternativenfindung erhält man eine umfassende Darstellung des Themenfeldes. Allerdings stehen sinnvolle und weniger sinnvolle Ideen noch gleichwertig nebeneinander. In den folgenden Schritten wird daher versucht, aus der Vielzahl an Alternativen die beste Alternative auszuwählen, die anschließend umgesetzt werden soll.

Zielformulierung

Um überhaupt sagen zu können, ob eine Alternative besser als eine andere Alternative ist, muss man sich über die Ziele klar werden, die mit Hilfe des Projektes erreicht werden sollen. Nicht vergessen werden sollten die vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie maximal zur Verfügung stehende Zeit und Kosten.

Für die Projektidee werden daher drei verschiedene Zielgrößen definiert:

- Sachziel (Was soll erreicht werden?): Hilfreich kann dabei sein, "Schlüsselwörter" für das Projekt zu formulieren.

- Kostenziel (Was darf das kosten?)

- Terminziel (Bis wann soll alles erreicht werden?)

Alle drei Zielgrößen beeinflussen sich gegenseitig. Aufgrund dieser Zusammenhänge ist eine isolierte Betrachtung der einzelnen Zielgrößen nicht sinnvoll. Bei der Zielformulierung ist außerdem darauf zu achten, dass alles Wichtige berücksichtigt wird, Überschneidungen vermieden werden, auf Erreichbarkeit, Messbarkeit und Unabhängigkeit der Ziele geachtet wird und die Ziele möglichst prägnant und einfach formuliert werden. Die wichtigsten Ziele sollten fixiert und für alle sichtbar gemacht werden.

Auswahl treffen

Die einzelnen Alternativen müssen zunächst auf ihre Durchführbarkeit untersucht werden. Dazu schätzt man für jede Alternative den Kosten-, Zeit-, Ressourcen- und Personalbedarf. Ist objektiv einsichtig, dass einzelne Alternativen nicht durchführbar sind, so werden diese gestrichen. Falls es unterschiedliche Meinungen gibt, sollte man die Mehrpunktabfrage anwenden. Anschließend wird aus allen machbaren Alternativen die Alternative ausgewählt, die den Zielvorstellungen am besten entspricht. Dazu sind die Alternativen an den Zielen zu messen. Diese Alternativenbewertung muss gut begründet und für alle Beteiligten nachvollziehbar sein. Geklärt werden muss in dieser Phase, wer die Entscheidung trifft. Existiert ein realer Auftraggeber (z.B. ein Unternehmen), dann wird die Schülergruppe dem Auftraggeber einen Vorschlag unterbreiten, und dieser wird entscheiden. Wenn es um Aktivitäten geht, die die gesamte Schülergruppe betreffen (z.B. Abiturfeier), dann ist diese das Entscheidungsorgan. Bestimmte Techniken der Alternativenbewertung können helfen, auf demokratischem Weg und möglichst effizient zu Entscheidungen zu kommen.

Formulierung des Projektauftrages, Ernennung des Projektleiters:

Ist die Entscheidung getroffen, so wird der Projektauftrag formuliert. Bei der Festlegung eines Projektleiters sollte darauf geachtet werden, dass dieser Schüler die Verantwortung für das Projekt übernimmt, die Planung leitet, koordiniert, kontrolliert und steuert. In einer Schülergruppe kann der Projektleiter entweder vom Auftraggeber, vom Lehrer oder durch Vorschlag oder Abstimmung innerhalb der Gruppe bestimmt werden. Der Lehrer steht dem Schüler, der Projektleiter ist, als Coach in allen Phasen zur Seite.

Gruppenpuzzle

Thema 3: Projektplanung

Projektphasen

Man unterscheidet vier Phasen im Projektverlauf: Projektdefinition, Projektplanung,

Projektdurchführung und Projektabschluss.

Projekt-

abschluss

Projekt-

durchführung

Projekt-

planung

Projekt-

definition

Die Projektplanung ist für das Projekt unabdingbar. Hier wird der Projektablauf schon einmal gedanklich vorweggenommen. Sie gibt die Sicherheit, später das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. An diesem Punkt sollte genügend Zeit investiert werden, die hier gemachte Fehler das Projekt später zum Absturz bringen könnten. Es gilt als Faustregel: Für die Vorbereitung/Projektplanung sollte 2/3 der zur Verfügung stehenden Zeit verwendet werden.

Beschreibung der Phase

Projektstrukturplan

In der Projektplanung wird das gesamte Projekt zunächst in seine Bestandteile zergliedert und ein Projektstrukturplan (PSP) erstellt. Der PSP enthält alle notwendigen Schritte, die für die Erreichung des Projektziels notwendig sind. Diese werden in Ober- und Untereinheiten aufgegliedert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Wahrscheinlichkeit, einen wichtigen Schritt zu übersehen oder zu vergessen, minimiert wird. Auf der Grundlage des PSP wird dann die eigentliche Projektplanung mit den Dimensionen Qualität, Zeit und Kosten vorgenommen. Diese Dimensionen sind interdependent, beeinflussen sich also gegenseitig.

Beispiel für einen Projektstrukturplan:

GESAMTPROJEKT

z.B. Planung einer Abiturfeier

Unterprojekt 4

= Teilaufgabe 4

Unterprojekt 3

= Teilaufgabe 3

Unterprojekt 2

= Teilaufgabe 2

Unterprojekt 1

= Teilaufgabe 1

Rahmen für Zeugniss-      z.B. Abifete                       z.B. Abiball	         zB.  Abistreich

Arbeitspaket 4.1

Arbeitspaket 3.1

Arbeitspaket 2.1

übergabe

Arbeitspaket 1.1

z.B. Saalmiete		  z.B. Musik	         	      z.B. ……….		         z.B…………….

Arbeitspaket 4.2

Arbeitspaket 3.2

Arbeitspaket 2.2

Arbeitspaket 1.2

z.B. Saalgestaltung            z.B. Verpflegung                     z.B…………….	       z.B. …………….

Arbeitspaket 4.3

Arbeitspaket 1.3

z.B. Einladungen

Projektstruktur

Grundsätzlich sind für die Schule zwei Darstellungsformen denkbar: Mind-map oder Baumdiagramm. Das Mind-Map ermöglicht einen sehr schnellen Überblick über die Gesamtstruktur. Diese wird weiter erleichter durch die Verwendung von Symbolen.

Das Baumdiagramm hat neben der Übersichtlichkeit den Vorteil, dass sich sehr einfach eine nummerische Gliederung daraus ableiten lässt. Diese wiederum ist hilfreich für Präsentation und Dokumentation.

Zeit- und Ablaufplanung

Die Ablaufplanung ist ein zentraler Punkt. Hier wird die Vernetzung und Abhängigkeiten der Teilbereiche deutlich: wenn ein bestimmter Projektabschnitt nicht rechtzeitig fertig wird, kann auch der nächste nicht begonnen werden. Hier empfiehlt es sich „von hinten“ anzufangen, d.h. ab Abgabetermin rückwärts zu planen.

Vorgehensweise:

- Bestimmung des Zeitaufwands für jede Untereinheit des PSP

- Ermittlung der dafür benötigten tatsächlichen Zeit (hängt ab von der Intensität und der Anzahl der Schüler, mit der am Projekt gearbeitet werden kann)

- Bestimmungen der Abfolge der einzelnen Einheiten (welche können parallel laufen?)

- Einplanen aller sonstigen schulischen Termine, die das Projekt beeinflussen können (z.B. Ferien, Praktika, stressige Klausurzeiträume)

- Daraus ergeben sich die drei für das Projekt wichtigen Zeitparameter:

- Dauer jeden Schrittes

- Die früheste Zeit, zu der ein Schritt begonnen werden kann

- Die späteste Zeit, zu der ein Schritt gestartet werden muss

Als Darstellungsformen eignen sich je nach Komplexität das horizontale Balkendiagramm bzw. bei schwierigen Projekten die Netzplantechnik.

Kostenplanung

Oftmals ist mit einem Projekt auch ein bestimmtes Projektbudget verbunden (z.B. die offizielle Abiturfeier darf maximal 1000 € kosten). Liegen die voraussichtlichen Projektkosten aber über dem Budget, muss eine Abstimmung mit dem Projektauftraggeber erfolgen, bzw. Veränderungen an den Dimensionen Qualität und Zeit vorgenommen werden. Grundlage für die Kostenermittlung ist der PSP. Es werden die voraussichtlichen Kosten für jede Untereinheit ermittelt. In der Regel ist es erforderlich, die Kosten zu schätzen. Sie Summe der Einzelkosten ergibt dann die geplanten Projektkosten.

Verteilung der Verantwortung

Grundsätzlich ist von Beginn an zu überlegen, wer welche verwaltungsmäßigen Teilaufgaben übernimmt:

- Wer ist Projektleiter?

- Wer führt Protokoll?

- Wer informiert Schüler und Lehrer außerhalb des Projektteams über Pläne, Änderungen, überraschende Wendungen?

- Wie verständigen sich einzelne Teilgruppen untereinander?

- Rotieren die Funktionen oder bleibt ein Schüler für die gesamte Projektdauer zuständig?

Sobald die einzelnen Untereinheiten im PSP feststehen, muss außerdem festgelegt werden, wer welche Untereinheit(en) als Verantwortlicher übernimmt. Dabei ist es wichtig, diese Entscheidung möglichst allen Teammitgliedern gemeinsam zu treffen, da ansonsten negative Auswirkungen auf die Motivation zu befürchten sind.

Es ist hilfreich, schriftlich festzulegen, wer bis wann welche Teilaufgaben zu erledigen hat. Dafür werden spezielle Formulare (Arbeitspakete, Meilensteine,…) verwendet bzw. geschrieben.

Gruppenpuzzle

Thema 4: Projektdurchführung

Projektphasen

Man unterscheidet vier Phasen im Projektverlauf: Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss.

Projekt-

abschluss

Projekt-

durchführung

Projekt-

planung

Projekt-

definition

Projektdurchführung

Beschreibung der Phase

Während der Durchführung des Projekts koordiniert der Projektleiter alle Elemente des Projekts. Das schließt sehr viele Bereiche ein, für die der Projektleiter verantwortlich ist:

- Das Projekt muss immer wieder aktiv beeinflusst und gesteuert werden.

- Der ursprünglich geplante und der aktuelle Projektverlauf müssen stets abgeglichen werden (Soll-Ist-Vergleich). Sollten sich Abweichungen ergeben, ist es für den Projektleiter entscheidend, Gegenmaßnahmen nicht nur zu definieren, sondern auch einzuleiten.

- Es muss auch sichergestellt sein, dass alle Beteiligten am Projekt ein Feedback bekommen.

- Die unterschiedliche Auffassung und Interpretation der am Projekt Beteiligten muss auf einen Nenner gebracht werden.

- Lehrer und Lehrerinnen können sich nicht aus der Projektdurchführung zurückziehen, da immer die Routine und der Überblick eines kompetenten und vermittelnden Experten benötigt wird.

Kontrolle der Projektdurchführung in drei Stufen

Die Kontrolle ist ein aktiver Prozess während der Durchführung. Es müssen folgende Stufen betrachtet werden:

- Festsetzen der Standards in qualitativer und quantitativer Hinsicht (bereits definierte Standards können im Projektstrukturplan oder Netzplan immer wieder überprüft werden- siehe Projektplanung)

- Beobachtung der Arbeitsergebnisse

- Rückkoppelung und korrigierendes Eingreifen

Kontrolle der Standards

Über die in der Projektplanung erstellten Balkendiagramme, Organisationspläne und den Projektstrukturplan (PSP) lässt sich der Projektfortschritt kontrollieren.

Hier kann man die Einhaltung der drei Parameter Termine, Kosten und Qualität überprüfen. Es lassen sich in diese Pläne auch eventuelle Fehlentwicklungen eintragen und Gegenmaßnahmen daraus ableiten.

Meilensteinplan

Der Meilensteinplan ist quasi ein Grobplan des Projektes. Wenn man ihn ernsthaft und klar konzipiert, ist er sehr brauchbar durch seine exakte Zusammenfassung aller Schritte und Fortschritte des Projekts.

Sitzungsprotokolle oder Wochenberichte

Der Projektleiter muss darauf achten, dass das Team sich regelmäßig trifft und nach festen Regeln kommuniziert. Diese Treffen der Projektgruppe müssen in diesem Fall von einer Projektleitung neben dem Meilensteinplan dokumentiert werden. Ganz herkömmliche Protokolle müssen über den Fortschritt des Projekts angefertigt werden.

Zwischenbericht

Der Projektleiter muss in regelmäßigen Abständen einzelne Arbeitsgruppen zu Berichten über den "Stand der Dinge" (Kolloquium) bitten.

Zwei Schwerpunkte sollten abgearbeitet werden:

- die Betrachtung der erreichten Ziele im Vergleich zum Plan

- die Probleme, die man erkannte und löste

In einer solchen Diskussionsrunde ist der Projektleiter sehr wichtig als:

- Motor des Teams

- Zuhörer

- Gegensteuerer

- Zusammenfügen von Bedürfnissen und Beobachtungen der Projektteilnehmer

- Führer

- Sich selbst Zurücknehmer

Korrigierendes Eingreifen

Es gibt verschiedene Methoden, um wirkungsvoll, aber nicht zu früh einzugreifen, wenn das Projekt hinter dem Terminplan zurückbleibt.

- Diskutieren und neu verhandeln

- Betrachtung der letzten Schritte und Vergleiche mit dem Budget-/ Zeitrahmen

- Genaue Analyse der Möglichkeiten und Beschränkungen des Projekts

- Möglichkeiten des Ersatzes prüfen

- Alternative Quellen suchen

- Teilerfolge akzeptieren

- Neue Motivation anschieben

- Neue Hilfsmittel! finanzielle Unterstützung anfordern

Feedback

Der Projektleiter muss auf eine angemessene Art Feedback anbieten. Schlechte Ergebnisse oder Rückschläge können korrigiert werden.

Feedback ist dann wirksam, wenn folgendes beachtet wird:

- Zeitgerecht:

Je weniger Zeit zwischen dem betreffenden Ereignis und dem Feedback verstreicht, desto mehr Lerneffekt kann erreicht werden.

- Klare und konkrete Information:

Nichts vage umschreiben, sondern den anderen wissen lassen, was er oder sie getan hat.

- Beschreibend, persönlich, verhaltensorientiert und nicht verurteilend:

Der Feedback-Geber sollte wertfrei seinen eigenen persönlichen Eindruck schildern. Zu vermeiden ist unbedingt, Absichten zu unterstellen oder Charaktermängel

des Gesprächspartners anzuprangern. Solche Behauptungen führen dazu,

dass der Betroffene sich verteidigen muss und das Feedback nicht akzeptiert.

- Feedback dort geben, wo Veränderung möglich ist:

Werden nicht veränderbare Aspekte kritisiert, fehlt die praktische Durchführungsmöglichkeit und der Angesprochene wird eher mit Frustration und Resignation reagieren.

- Feedback annehmen:

- Zuhören

- Eigenes Verhalten nicht erklären, nicht rechtfertigen

- Fragen stellen, falls das Feedback zu unkonkret erscheint

- Überlegungen anstellen, wie maximaler Nutzen aus dem Feedback gezogen werden kann

Gruppenpuzzle

Thema 5: Projektabschluss

Projektphasen

Man unterscheidet vier Phasen im Projektverlauf: Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss.

Projekt-

abschluss

Projekt-

durchführung

Projekt-

planung

Projekt-

definition

Projektabschluss Beschreibung der Phase

Jedes Projekt ist zeitlich begrenzt und hat daher ein klar definiertes Ende. Der Projektabschluss soll Gelegenheit geben in strukturierter Form eine Rückschau vorzunehmen.

Abnahme des Projekts

Die Abnahme des Projekts variiert sehr stark, abhängig von der Projektidee. Wurde die Idee von Externen an die Schule herangetragen, überprüft der Auftraggeber die erfolgreiche Umsetzung des Projektauftrags und die Erreichung der definierten Ziele. Da bei Unterrichtsprojekten in der Regel weniger dingliche Produkte erstellt werden, mit denen Produkttests durchgeführt werden können, steht hier mehr die zielorientierte Vorgehensweise und Wahl der richtigen Maßnahmen im Projektablauf auf dem Prüfstand. Wurde die Projektidee von den Schülern selbst initiiert, wird die Zielerreichung in Form der Selbstbeurteilung vorgenommen bzw. das Projekt von der betreuenden Lehrkraft abgenommen. Das Ziel der Projektabnahme ist der offizielle Abschluss des Projekts und die Entlastung des Projektleiters. Das Ergebnis wird in einem Übergabe- oder Abnahmeprotokoll festgehalten werden.

Projektabschlussbericht

Hiermit legt der Projektleiter Rechenschaft über Verlauf und Ergebnisse des Projekts ab. Es besteht auch die Möglichkeit der persönlichen Stellungnahme der einzelnen Projektmitglieder. Folgender Aufbau ist empfehlenswert:

- Projektauftrag

- Projektziele

- Abriss des Projektablaufs

- Soll- / Ist-Vergleich bzgl. Qualitäts-, Zeit-, und Kostenplanung

- Schilderung evtl. Störungen

- Vorschlag für weitere Vorgehensweise (siehe auch Dokumentation)

Präsentation

Die Schüler bekommen die Gelegenheit, ihre geleistete Arbeit Externen (z.B. Unternehmen, Eltern) oder anderen Schülergruppen vorzustellen. Sie lernen sich positiv darzustellen und ihre Ergebnisse verständlich zu kommunizieren.

Eine gelungene Projektpräsentation erfüllt unter anderem folgende Aufgaben:

- Vermittlung von Wissen und Erfahrung

- Weiterverbreitung der Projektidee

- Bestandteil des Leistungsnachweises

- Selbstdarstellung der Schule (z.B. im Rahmen eines Tags der offenen Tür)

Zur Darstellung von Ergebnissen und Prozessen eignen sich unterschiedliche Formen:

- Videoaufzeichnungen

- Ausstellungen

- Experimente

- Objekte/ Modelle

- Gespielte Szenen

- Folienpräsentationen

- Dokumentation auf CD/DVD

- Internetpräsenz

Evaluation

Die Auswertung des Projekts ist unabdingbar für die Weiterentwicklung der Qualität zukünftiger Projekte. Sie wird sinnvoll durchgeführt, wenn die formulierten Ziele auf Basis gesammelter Daten überprüft und daraus Konsequenzen gezogen werden. Zu unterscheiden ist:

- Was wird evaluiert? (Ergebnis- oder Prozessevaluation)

- Wer wird evaluiert? (Schüler, Lehrer, Projektleiter)

- Wie wird evaluiert? (Evaluationsmethoden)

Im Rahmen der Evaluation sollten alle Projektbeteiligten Möglichkeiten zur Reflexion haben. Es findet ein Rückblick auf geleistete Arbeit und Erlebtes statt. Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler werden gesammelt, besprochen und bewertet. Geeignete Hilfsmittel zur Reflexion sind Rollenspiele oder Blitzlicht. Bei Letzterem wird jeder Teilnehmer um eine spontane knappe Äußerung zum Projekt gebeten.

Ein wichtiges Ziel der Evaluation ist es, aufgrund von Daten zu einer begründeten Bewertung zu gelangen. Dazu sind folgende Methoden geeignet:

- Stärken-Schwächen-Analyse

- Fragebögen

- Interviews

- Evaluationszielscheibe

In jedem Fall sollten in der Abschlussauswertung folgende Fragen beantwortet werden:

- Haben wir unsere Ziele erreicht?

- Wo traten Probleme auf?

- Was ist gut gelaufen?

- Was lernen wir für zukünftige Projekte?

Feedback

Eines der wirksamsten Mittel zur Beeinflussung bzw. Veränderung des Verhaltens der Projektteilnehmer ist das Feedback. Dies kann sowohl durch Externe als auch durch die Lehrkraft oder durch Schüler untereinander im Rahmen eines formlosen Gesprächs erfolgen. Der Feedback-Nehmer wird von seinem Gesprächspartner darüber informiert, wie sein Verhalten und seine Leistung von anderen wahrgenommen wurde.

Stärken-Schwächen-Analyse

Hier werden die Projektteilnehmer aufgefordert, das gesamte Projekt Revue passieren zu lassen. Auf einer vorbereiteten Tafel oder Stellwand werden z.B. folgende Fragen aufgeworfen:

- Was hat gut geklappt? Was hat Schwierigkeiten bereitet?

- Welche Ziele haben wir erreicht? Welche Ziele haben wir nicht erreicht?

- Welche positiven Erlebnisse gab es? Welche negativen Erfahrungen haben wir gemacht?

Jede Frage wird von jedem Projektteilnehmer auf einer Karte beantwortet, das Ergebnis der Gruppe vorgestellt und an die Tafel geheftet. Gleiches kann dabei zusammengehängt werden, damit man einen Überblick gewinnt.

Projektdokumentation und Projektkommunikation

Die Dokumentation ist ein fortlaufender Prozess, der sich durch alle Projektphasen zieht. Folgende Dokumentationsinstrumente bieten sich hier an:

- Protokoll

- Fotoprotokoll (z.B. zur Dokumentation einer Kartenabfrage)

- Projektauftrag

- Mindmaps

- Sitzungsprotokolle

- Organisationsplan

- Meilensteinplan

- Netzplan

- Balkendiagramm

- Projektabschlussbericht

- Projektstrukturplan

- Lastenheft und Pflichtenheft

- Feedback! Stimmungsbarometer/ Blitzlicht

- Projektpräsentation

- Projektabnahme durch Auftraggeber

- Prozessevaluation

- Ergebnisevaluation

- Bewertung/ Benotung durch den Lehrer

- Fragebögen

- "Lessons Learned"

Zudem spielt die Projektdokumentation eine Rolle als Grundlage für die Öffentlichkeitsarbeit einer Schule. Dabei sollte man darauf achten, dass alle Informationen, die nach außen gehen vom Lehrer und Schulleiter redigiert werden. So können erfolgreiche Projekte der Schulprofilbildung dienen (Public Relations).

Extern:

- Jahresbericht

- Zeitung/Presse

- Schulhomepage

Intern:

- Schwarzes Brett

- Chronik

- Schülerzeitung

- Lehrerkonferenz: Kurzer Ergebnisbericht

- Kopie des Abschlussberichts an den Elternbeirat

- Stellwände

- Bibliothek

- Einreichung für Wettbewerb

- Fachsitzung der jeweiligen Fachschaft

- Durchsage: Kurzer Ergebnisbericht

Gruppenpuzzle

Notizen zum Thema 1: Was ist ein Projekt?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizen zum Thema 2: Projektdefinition

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizen zum Thema 3: Projektplanung

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Notizen zum Thema 4: Projektdurchführung

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Notizen zum Thema 5: Projektabschluss

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Methode Gruppenpuzzle

Thema: Projekt / Projektphasen

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Phase 1: Es werden Stammgruppen gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Tisch 1                         Tisch 2                       Tisch 3                  Tisch 4                     Tisch 5                       Tisch 6

In einer Stammgruppe sitzen zunächst Schülerinnen und Schüler ohne spezielle Kenntnisse zusammen. Für jedes Teil-Thema (sprich Puzzle-Teil) soll aber ein zukünftiger Experte ausgebildet.

Phase 2: Die Stammgruppe löst sich vorübergehend auf und es werden Expertengruppen gebildet. Anhand von Materialien werden die neuen „Mitglieder“ zu Experten.

Die Expertengruppen setzen sich aus den Stammgruppen wie folgt zusammen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tisch A: Was ist ein Projekt?              Tisch B: Projektdefinition            Tisch C: Projektplanung

Tisch D: Projektdurchführung                       Tisch E: Projektabschluss

Phase 3:

Rückkehr in die Stammgruppe. Sie ist anfangs ein „Mix“ aus Experten. Aber: Jeder Experte trägt nun sein Spezialwissen den anderen vor und fügt es somit zum Themen-Puzzle hinzu. Ist das Puzzle fertig, so wissen nun „alle alles", was sie anhand zu lösender Aufgaben auch beweisen.

Kontrollfragen zum Thema Projekt/Projektphasen

- Welche Phasen durchläuft ein Projekt?

- Wodurch wird ein Projekt charakterisiert?

- Welchen Nutzen bringt ein Projekt?

- Was bedeutet Projektmanagement?

- Woher stammen Projektideen?

- Welche Techniken kann man nutzen, um eine Idee zu formulieren?

- Sind alternative Ideen zielführend?

- Welche Zielgrößen sind zu formulieren?

- Wie kommt es letztlich zur Entscheidung?

- Was versteht man unter einem PSP? Was beinhaltet dieser?

- Welche Bedeutung hat die Zeitplanung im PSP?

- Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt?

- Was ist beim Soll-Ist-Vergleich zu tun?

- Welche Punkte beinhaltet die Kontrolle der Projektdurchführung?

- Was sind Meilensteine, Wochenberichte und Zwischenberichte?

- Was ist beim Feedback zu beachten?

- Was wird im Abschlussbericht festgehalten?

- Welche Aufgaben erfüllt eine gelungene Präsentation?

- Was sind Ziele der Evaluation?

- Was beinhaltet die Stärken-Schwächen-Analyse?

- Welche Möglichkeiten kann man zur Projektdokumentation nutzen?

- Ist nur ein erfolgreiches Projekt lehrreich und wird mit einer guten Bewertung beurteilt?

Offene Fragen: